| MIESZKAŃCY |  | INFRASTRUKTURA, PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO |  | GOSPODARKA I TURYSTYKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny 1: Zapewnienie komfortu, bezpieczeństwa i wysokiej jakości życia oraz możliwości rozwoju mieszkańców. |  | Cel strategiczny 2: Rozwój infrastruktury sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej, wzrostowi gospodarczemu oraz ochronie środowiska. |  | Cel strategiczny 3: Stymulowanie wzrostu gospodarczego, wykorzystującego uwarunkowania, tradycje i specjalizacje lokalne oraz przedsiębiorczość mieszkańców. |
| Cele operacyjne: 1.1 Zapewnienie efektywnej i nowoczesnej oferty edukacyjnej. 1.2 Rozwój oferty i aktywizacja kulturalna mieszkańców oraz wzmocnienie roli kultury i dziedzictwa w procesach rozwoju gminy. 1.3. Rozwój sportu i rekreacji jako specjalizacji lokalnych oraz aktywizacja ruchowa mieszkańców. 1.4 Wdrożenie kompleksowej i perspektywicznej polityki zdrowotnej i społecznej. 1.5. Sprawna administracja lokalna i wysokiej jakości zarządzanie publiczne służące mieszkańcom, środowisku i gospodarce. 1.6. Rozwój sieci współpracy, wsparcie społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie dostępności i jakości procesów partycypacyjnych. |  | Cele operacyjne: 2.1. Zapewnienie powszechnego dostępu do systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i technicznych, wykorzystujących rozwiązania adekwatne do lokalnych warunków gospodarczych, osadniczych i przyrodniczych. 2.2. Ochrona zasobów środowiskowych oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu na klimat i adaptacja do jego zmian. 2.3. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 2.4. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy i mobilności mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. 2.5. Wykorzystanie polityki przestrzennej i rewitalizacji jako narzędzi kreujących rozwój lokalny. |  | Cele operacyjne: 3.1. Doskonalenie warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania na terenie gminy oraz wsparcie i promocja przedsiębiorczości lokalnej. 3.2. Rozwój i promocja zrównoważonej turystyki w oparciu o lokalne potencjały środowiskowe, kulturowe i rozrywkowe. |

| CEL OPERACYJNY 1.1. Zapewnienie efektywnej i nowoczesnej oferty edukacyjnej. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunki działań |  | Oczekiwane rezultaty planowanych działań | Wskaźniki oceny osiągnięcia rezultatów i oczekiwany trend | Realizacja lub nadzór nad procesem po stronie gminy | Podmioty zaangażowane/partnerzy |
|  | Dostosowanie oferty w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej oraz opieki żłobkowej do potrzeb społecznych, w tym we współpracy z sektorem prywatnym i pozarządowym, m.in. organizacja publicznego żłobka na terenie gminy. | Poprawa dostępności oraz podniesienie jakości usług w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej oraz opieki żłobkowej | Liczba dzieci korzystających z opieki żłobkowej Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe |
|  | Rozwój nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej (remonty, przebudowy, rozbudowy, dostosowanie do wymogów środowiskowych i społecznych) oraz doposażenie placówek oświatowych (sprzęt komputerowy i multimedialny, oprogramowanie, pomoce dydaktyczno-naukowe itp.). | Zapewnienie dostępności wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej Poprawa warunków pracy i nauki Poprawa efektywności energetycznej, dywersyfikacja źródeł ciepła w kierunku bardziej ekologicznych Zapewnienie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami, wyrównywanie szans edukacyjnych | Liczba dzieci i młodzieży szkolnej, które korzystają z nowej lub zmodernizowanej bazy oświatowej Średni wiek komputera w szkole oraz liczba uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu | Placówki oświatowe | Administracja rządowa, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miejski w Zatorze |
|  | Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz estetyczne, funkcjonalne i bezpieczne zagospodarowanie otoczenia placówek oświatowych (np. tworzenie i utrzymywanie w odpowiednim stanie placów zabaw i rekreacji). | Zapewnienie dostępności wysokiej jakości szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Poprawa warunków dla promocji zdrowego stylu życia oraz aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży | Liczba dzieci i młodzieży szkolnej, które korzystają z nowej lub zmodernizowanej bazy rekreacyjnej i sportowej w ramach zajęć szkolnych | Placówki oświatowe | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miejski w Zatorze |
|  | Rozwój oferty edukacyjnej w kierunku wdrażania nowatorskich metod kształcenia, umożliwiających skuteczne wyposażanie uczniów w kompetencje uniwersalne. | Zapewnienie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty edukacyjnej dostosowanej do wyzwań społecznych, gospodarczych, cywilizacyjnych Poprawa jakości i efektów kształcenia, poprawa wyników egzaminów końcowych | Wyniki egzaminów końcowych Liczba laureatów i finalistów olimpiad, konkursów przedmiotowych, artystycznych i zawodów sportowych | Placówki oświatowe | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Urząd Miejski w Zatorze, Instytucje kultury, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Kluby i organizacje sportowe, Lokalna Grupa Działania |
|  | Rozwijanie programów ukierunkowanych na identyfikowanie oraz rozwój indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży - praca zarówno z uczniem zdolnym, jak i uczniem o specjalnych potrzebach (systemy stypendialne, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla uczniów i rodziców, dostęp do specjalistów itp.). | Zapewnienie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty edukacyjnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb uczniów – z trudnościami w nauce oraz uczniów utalentowanych Zapewnienie systemu wsparcia prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans rozwojowych Poprawa jakości i efektów kształcenia, poprawa wyników egzaminów końcowych | Wyniki egzaminów końcowych Liczba laureatów i finalistów olimpiad, konkursów przedmiotowych, artystycznych i zawodów sportowych Liczba dzieci przypadających na etat psychologa szkolnego w danej szkole | Placówki oświatowe | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Urząd Miejski w Zatorze, Instytucje pomocy społecznej, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Instytucje kultury, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Kluby i organizacje sportowe, Lokalna Grupa Działania |
|  | Rozwój współpracy szkół w wymiarze międzysektorowym (np. z radami rodziców, specjalistami, organizacjami społecznymi, instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami) i międzynarodowym (np. wsparcie współpracy i mobilności międzynarodowej uczniów i nauczycieli). | Zapewnienie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty edukacyjnej dostosowanej do wyzwań społecznych, gospodarczych, cywilizacyjnych Zdobycie przez uczniów wiedzy i specjalistycznych kompetencji (np. znajomość języka obcego) na poziomie międzynarodowym i wielokulturowym Poprawa jakości i efektów kształcenia, poprawa wyników egzaminów końcowych | Liczba projektów we współpracy szkoły i co najmniej jednego partnera oraz liczba uczestników Liczba projektów międzynarodowej wymiany uczniów oraz liczba uczestników Wyniki egzaminów końcowych z języka angielskiego | Placówki oświatowe | Partnerzy krajowi i zagraniczni, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Urząd Miejski w Zatorze, Instytucje pomocy społecznej, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Instytucje kultury, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Kluby i organizacje sportowe, Lokalna Grupa Działania, Rodzice |
|  | Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach (m.in. podejście zindywidualizowane, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań itp.). | Wsparcie młodzieży w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych Zwiększenie rozeznania rodziców w kwestii kierunkowania rozwoju dziecka | Liczba dzieci i młodzieży, które skorzystały z konsultacji dotyczących rozwoju edukacyjnego i/lub zawodowego w formie konsultacji indywidualnych Liczba akcji informacyjno-promocyjnych dla rodziców w zakresie kierunkowania rozwoju dzieci | Placówki oświatowe | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, Urząd Miejski w Zatorze, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe |
|  | Wsparcie kadr oświatowych w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych, zastosowania nowoczesnych metod i form pracy z uczniem. | Podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz zaangażowania kadry kierowniczej i dydaktycznej w oświacie Zapewnienie wsparcia w zakresie wdrażania atrakcyjnych, angażujących i efektywnych metod kształcenia | Średnia liczba szkoleń i/lub innych form doskonalenia na nauczyciela w ciągu roku Liczba nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego | Placówki oświatowe | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Ośrodki doskonalenia nauczycieli, Urząd Miejski w Zatorze |
|  | Programy wsparcia kadry, dzieci i rodziców w czasie trwania i po pandemii (promocja zdrowia i aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży, wsparcie psychologiczne, profilaktyka i leczenie uzależnień itp.). | Profilaktyka uzależnień Podniesienie ogólnego poziomu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, ograniczanie występowania problemów rozwoju fizycznego Zapobieganie problemom i zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży szkolnej, fachowe wsparcie Poprawa zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej | Liczba dedykowanych zajęć ruchowych oraz liczba ich uczestników Liczba przypadków uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej Liczba dzieci przypadających na etat psychologa szkolnego w danej szkole | Placówki oświatowe | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Urząd Miejski w Zatorze, Instytucje pomocy społecznej, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Placówki ochrony zdrowia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Organizacje pozarządowe, Kluby i organizacje sportowe, Rodzice |
|  | Monitorowanie sieci placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych w gminie, z dostosowywaniem jej do obecnych i przyszłych potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem zmian osadniczych i demograficznych a także możliwości organizacyjno-finansowych gminy. | Podniesienie efektywności organizacyjnej i finansowej sieci oświatowej w gminie | Udział wydatków na oświatę w ogólnej puli wydatków gminy Koszt funkcjonowania szkół w przeliczeniu na jednego ucznia | Władze samorządowe gminy, Urząd Miejski w Zatorze | Kuratorium Oświaty w Krakowie, Placówki oświatowe, Uczniowie, Rodzice |
|  | Rozwój e-oświaty (rozwój usług elektronicznych, podnoszenie kompetencji cyfrowych kadry oraz inwestycje w sprzęt i oprogramowanie itp.). | Unowocześnienie i usprawnienie pracy placówek oświatowych Udoskonalenie komunikacji między uczniem, placówką i rodzicami Poprawa jakości i efektów kształcenia Dostosowanie systemu oświaty na wypadek sytuacji kryzysowych | Liczba i lub odsetek placówek oświatowych, które nie wdrożyły systemu e-oświaty | Placówki oświatowe | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miejski w Zatorze |
|  | Wzmacnianie rozwoju społeczeństwa informacyjnego (w szczególności rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców). | Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu (w tym e-usług publicznych) przez mieszkańców E-aktywizacja mieszkańców | Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe | Placówki oświatowe | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Urząd Miejski w Zatorze, Instytucje kultury, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Lokalna Grupa Działania |
| CEL OPERACYJNY 1.2. Rozwój oferty i aktywizacja kulturalna mieszkańców oraz wzmocnienie roli kultury i dziedzictwa w procesach rozwoju gminy. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań |  | Oczekiwane rezultaty planowanych działań | Wskaźniki oceny osiągnięcia rezultatów i oczekiwany trend | Realizacja lub nadzór nad procesem po stronie gminy | Podmioty zaangażowane/partnerzy |
|  | Wzmocnienie potencjału oraz rozwój i promocja oferty Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia wraz z inicjowaniem działań na rzecz zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych i budowy więzi lokalnych (m.in. inwestycje w bazę, doposażenie, cyfryzacja, doskonalenie kadr, kontynuowanie i wprowadzanie nowych zajęć, kursów, warsztatów, współpraca z pasjonatami, twórcami i artystami lokalnymi, a także organizacjami społecznymi, prowadzenie zespołów, propozycje wykorzystujące nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne). | Zapewnienie dostępności wysokiej jakości bazy i wyposażenia służących działalności kulturalnej Zapewnienie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty kulturalnej, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i oczekiwań różnych grup odbiorców Podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz zaangażowania kadr kultury Zwiększenie integralności i aktywności środowiska kulturowego oraz mieszkańców | Liczba zajęć stałych i czasowych w ofercie instytucji kultury w ciągu roku oraz liczba ich uczestników Średnia liczba szkoleń i/lub innych form doskonalenia na pracownika kultury w ciągu roku | Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze | Administracja rządowa, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miejski w Zatorze, Placówki oświatowe, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Różne zespoły, twórcy i artyści lokalni, Lokalna Grupa Działania |
|  | Wzmocnienie potencjału oraz tradycyjnych i współczesnych funkcji Publicznej Biblioteki w Zatorze wraz z filiami (centra czytelnictwa, wiedzy i informacji, ośrodki życia społecznego, m.in. inwestycje w bazę, doposażenie, cyfryzacja, zakup nowości wydawniczych, doskonalenie kadr, rozwój oferty itp.). | Zapewnienie dostępności wysokiej jakości bazy i wyposażenia służących działalności bibliotecznej Zapewnienie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty bibliotecznej, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i oczekiwań różnych grup odbiorców Podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz zaangażowania kadr bibliotecznych Wzmocnienie potencjału integracyjnego, animacyjnego, edukacyjnego itp. bibliotek publicznych Zwiększenie integralności oraz aktywności kulturalnej i czytelniczej mieszkańców | Liczba czytelników, w tym w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców Liczba wypożyczeń księgozbioru, w tym w przeliczeniu na 1 czytelnika Liczba zajęć, spotkań wydarzeń organizowanych przez biblioteki publiczne w ciągu roku oraz liczba uczestników | Publiczna Biblioteka w Zatorze | Administracja rządowa, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miejski w Zatorze, Placówki oświatowe, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Różne zespoły, twórcy i artyści lokalni, Lokalna Grupa Działania |
|  | Wzmocnienie potencjału oraz zwiększenie roli domów ludowych w kreowaniu oferty kulturalnej, aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich gminy oraz wspieraniu ich w samorozwoju i działaniach na rzecz swoich społeczności lokalnych (inwestycje w bazę, doposażenie, cyfryzacja, doskonalenie kadr, nowe programy użytkowe, włączenie funkcji komercyjnej, pilotażowe wdrażanie nowych modeli zarządzania, przy uwzględnieniu potrzeb różnych grup mieszkańców itp.). | Zapewnienie dostępności wysokiej jakości bazy i wyposażenia służących działalności społecznej i kulturalnej Poszerzenie oraz wzrost jakości i innowacyjności oferty domów ludowych oraz wzmocnienie interdyscyplinarności ich działania Silniejsza integracja domów ludowych z otoczeniem | Liczba domów ludowych, w których rozbudowano ofertę i/lub unowocześniono sposób prowadzenia działalności Liczba zajęć stałych i czasowych świadczonych w ofercie domów ludowych ciągu roku oraz liczba ich uczestników | Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze | Administracja rządowa, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miejski w Zatorze, Placówki oświatowe, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Różne zespoły, twórcy i artyści lokalni, Lokalna Grupa Działania |
|  | Wsparcie twórców, organizacji i inicjatyw nieformalnych oraz stymulowanie rozwoju kultury (angażowanie i promocja podczas wydarzeń lokalnych, otwarte konkursy ofert, programy stypendialne, nagrody i wyróżnienia, wsparcie artystów w kontakcie z ponadlokalnymi instytucjami i podmiotami kulturalnymi itp.). | Rozwój i profesjonalizacja podmiotów kultury oraz całego środowiska twórczego i artystycznego Zaktywizowanie sfery kultury Promocja i wsparcie talentów oraz zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę | Liczba artystów, twórców, animatorów i działaczy uczestniczących w inicjatywach gminnych Liczba artystów, twórców, animatorów i działaczy objętych systemem wsparcia | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Instytucje kultury, Placówki oświatowe, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Różne zespoły, twórcy i artyści lokalni, Lokalna Grupa Działania, Media |
|  | Organizacja i promocja wydarzeń o lokalnym charakterze, aktywizujących i integrujących mieszkańców, lokalne środowisko twórcze i artystyczne oraz organizacje społeczne (w tym wydarzenia kulturalne i lokalne wokół postaci św. Rocha – patrona miasta i gminy). | Zapewnienie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty wydarzeń skierowanej do mieszkańców, jak również do turystów i gości Zwiększenie integralności i aktywności społeczno-kulturowej mieszkańców | Liczba wydarzeń organizowanych na terenie gminy w ciągu roku oraz liczba ich uczestników | Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, Publiczna Biblioteka w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miejski w Zatorze, Placówki oświatowe, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Różne zespoły, twórcy i artyści lokalni, Lokalna Grupa Działania, Media |
|  | Zachowanie, kultywacja, wsparcie i promocja dziedzictwa kulturowego gminy (m.in. badania, dokumentowanie, digitalizacja i udostępnianie, realizacja wydarzeń i konkursów, promocja i rozwój lokalnej kultury, tradycji, kuchni, rzemiosła i dawnych zawodów, edukacja i upowszechnienie, np. lekcje wiedzy i tożsamości lokalnej w szkołach). | Zachowanie i promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego gminy Zwiększenie integralności i aktywności społeczno-kulturowej mieszkańców Wzmocnienie tożsamości gminy i mieszkańców | Liczba dzieci i młodzieży szkolnej, które nabyły lub rozwinęły wiedzę na temat gminy, jej zasobów i historii Liczba aktywnych twórców, artystów i rzemieślników na terenie gminy | Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, Publiczna Biblioteka w Zatorze, Placówki oświatowe | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miejski w Zatorze, Placówki oświatowe, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Różne zespoły, twórcy i artyści lokalni, Lokalna Grupa Działania, Media |
|  | Ochrona i opieka nad zabytkami nieruchomymi i ruchomymi oraz przywracanie ich do życia społecznego i gospodarczego (m.in. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, opracowanie i realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami, podejmowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, wspieranie inwestycji prywatnych, współpraca m.in. z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zatorskiej oraz Radą Społeczną Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków itp.). | Ochrona krajobrazu kulturowego gminy Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych i ewentualne nadanie im nowych funkcji Zwiększenie dostępności zabytków dla mieszkańców, jak również turystów i gości | Liczba obiektów zabytkowych, które poddane zostały rewitalizacji Liczba nowych atrakcji oraz produktów turystycznych na mapie turystycznej gminy | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Instytucje kultury, Właściciele i zarządcy obiektów zabytkowych, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, w tym Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej, Lokalna Grupa Działania, Rada Społeczna Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków |
|  | Rozwój współpracy z uczelniami, instytucjami artystycznymi, organizacjami społecznymi i innymi partnerami w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego gminy oraz całej Ziemi Zatorskiej (m.in. dbałość o zasoby kulturowe i historyczne, edukacja i upowszechnianie, wspólne projekty). | Zachowanie i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego gminy Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie historii, kultury i tradycji lokalnej Osiągnięcie efektu synergii (wzajemnego napędzania się efektów działań) | Liczba umów/porozumień między gminą i uczelniami wyższymi Liczba projektów we współpracy gminy i co najmniej 1 uczelni wyższej | Władze samorządowe gminy, Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Uczelnie wyższe, Instytucje kultury, Właściciele i zarządcy obiektów zabytkowych, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, w tym Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej, Lokalna Grupa Działania, Rada Społeczna Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków |
|  | Wykorzystanie przestrzeni dworca PKP na cele archiwum społecznego, animacji i edukacji kulturalnej, działalności artystycznej i wystawienniczej, a także arteterapii dla seniorów. | Poprawa stanu technicznego dworca oraz nadanie mu nowych funkcji społecznych i kulturowych Zapewnienie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty społecznej i kulturalnej, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i oczekiwań różnych grup odbiorców Zwiększenie integralności i aktywności społeczno-kulturowej mieszkańców | Liczba osób, które korzystają ze zmodernizowanej bazy dworca w ramach oferty społecznej i kulturalnej | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, PKP, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Instytucje kultury, Instytucje pomocy społecznej, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, w tym seniorskie, Lokalna Grupa Działania |

| CEL OPERACYJNY 1.3. Rozwój sportu i rekreacji jako specjalizacji lokalnych oraz aktywizacja ruchowa mieszkańców. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunki działań |  | Oczekiwane rezultaty planowanych działań | Wskaźniki oceny osiągnięcia rezultatów i oczekiwany trend | Realizacja lub nadzór nad procesem po stronie gminy | Podmioty zaangażowane/partnerzy |
|  | Profesjonalizacja zarządzania sferą sportu i rekreacji w gminie (np. utworzenie gminnego ośrodka sportu i rekreacji, opracowanie programu rozwoju sportu i rekreacji - rozwój kadr, promocja i wsparcie talentów, dywersyfikacja oferty, doskonalenie, utrzymanie i wykorzystanie infrastruktury sportowej na cele społeczne i komercyjne itp.). | Podniesienie efektywności i jakości działań w sferze rozwoju oraz promocji i upowszechniania sportu | Przeprowadzona analiza i ewentualne utworzenie gminnego ośrodka sportu i rekreacji lub innego podmiotu odpowiedzialnego | Władze samorządowe gminy, Urząd Miejski w Zatorze | Instytucje kultury, Placówki oświatowe, Kluby i organizacje sportowe, Organizacje pozarządowe, Przedsiębiorcy |
|  | Rozwój gminnej bazy sportowej i rekreacyjnej, w tym pod kątem dywersyfikacji i specjalizacji oferty, poprawy jej dostępności przez cały rok, możliwie równomiernie we wszystkich miejscowościach (w tym tworzenie lokalnych stref aktywności fizycznej). | Zapewnienie dostępności wysokiej jakości infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców Poprawa warunków dla promocji zdrowego stylu życia oraz aktywizacji ruchowej mieszkańców Poprawa warunków dla profesjonalnego uprawiania sportu | Liczba klubów sportowych, które korzystająca na stałe z danego obiektu sportowego | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Przedsiębiorcy, Kluby i organizacje sportowe, Lokalna Grupa Działania |
|  | Działania w zakresie lepszego wykorzystania istniejącej bazy, rozwoju oferty rekreacyjnej i sportowej oraz aktywizacji ruchowej mieszkańców niezależnie od płci i wieku, w szczególności poprzez współpracę finansową (otwarte konkursy ofert itp.) i pozafinansową z klubami i organizacjami sportowymi (nowe dyscypliny i grupy docelowe, kampanie społeczne, programy aktywizacyjne itp.). | Zapewnienie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i oczekiwań różnych grup odbiorców Wzrost aktywności ruchowej mieszkańców | Liczba klubów sportowych i ich członków, prowadzonych przez nie sekcji oraz ćwiczących w ramach poszczególnych sekcji | Urząd Miejski w Zatorze | Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Placówki oświatowe, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Kluby i organizacje sportowe, Lokalna Grupa Działania |
|  | Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i krajoznawczych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, o różnym charakterze (zawody międzygminne i wewnątrzgminne, biegi, rajdy rowerowe, imprezy rodzinne, spacery krajoznawcze itp.), wsparcie i promocja inicjatyw oddolnych i prywatnych. | Zwiększenie oferty imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Wzrost aktywności ruchowej mieszkańców Budowa specjalizacji i wizerunku gminy | Liczba gminnych imprez sportowych, rekreacyjnych i krajoznawczych w skali roku oraz liczba ich uczestników | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Inne JST, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Placówki oświatowe, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Kluby i organizacje sportowe, Lokalna Grupa Działania, Media |
|  | Wsparcie sportowców, trenerów, działaczy, klubów i organizacji oraz stymulowanie rozwoju sportu i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw oddolnych (otwarte konkursy ofert, doskonalenie zawodowe, programy stypendialne, nagrody i wyróżnienia itp.). | Rozwój i profesjonalizacja klubów i organizacji sportowych oraz całego środowiska sportowego Zaktywizowanie sfery sportu i rekreacji Promocja i wsparcie talentów oraz zaangażowania społecznego w sport | Liczba sportowców i trenerów objętych systemem wsparcia | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Placówki oświatowe, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Kluby i organizacje sportowe, Lokalna Grupa Działania, Media |
|  | Promocja gminy poprzez sport (identyfikacja i szczególne wykorzystywanie promocyjne dyscyplin, które mają szansę stać się wizytówkami promocyjnymi gminy, np. ze względu na szczególne wyniki, unikalność, oryginalność, wykorzystanie promocyjne znanych postaci sportu związanych z gminą, organizacja znaczących, medialnych wydarzeń sportowych). | Budowa sportowej specjalizacji i wizerunku gminy | Liczba wydarzeń promujących gminę poprzez sport | Urząd Miejski w Zatorze | Instytucje kultury, Placówki oświatowe, Kluby i organizacje sportowe, Organizacje pozarządowe, Przedsiębiorcy, Lokalna Grupa Działania, Media |
|  | Rozwój i promocja wędkarstwa. | Rozwój wędkarstwa Promocja gminy poprzez wędkarstwo | Liczba wędkarzy (jako członków kół wędkarskich) Liczba wydanych pozwoleń i licencji na wędkowanie na terenie gminy Skala zarybień na terenie gminy w ciągu roku | Urząd Miejski w Zatorze | Kluby i organizacje sportowe, Koła wędkarskie, Podmioty prywatne, Organizacje pozarządowe, Lokalna Grupa Działania, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze |

| CEL OPERACYJNY 1.4. Wdrożenie kompleksowej i perspektywicznej polityki zdrowotnej i społecznej. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunki działań |  | Oczekiwane rezultaty planowanych działań | Wskaźniki oceny osiągnięcia rezultatów i oczekiwany trend | Realizacja lub nadzór nad procesem po stronie gminy | Podmioty zaangażowane/partnerzy |
|  | Wzmacnianie świadomości społecznej oraz popularyzacja zachowań i postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców (kampanie informacyjne, programy profilaktyki i diagnostyki, edukacja zdrowotna, w szczególności w zakresie chorób cywilizacyjnych i wynikających ze zmian demograficznych, walka z uzależnieniami, w tym behawioralnymi, promocja zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, promocja i wsparcie zdrowia psychicznego i psychospołecznego itp.). | Poprawa profilaktyki i diagnostyki na terenie gminy Wzrost świadomości społecznej oraz wykształcenie zachowań i postaw prozdrowotnych Podniesienie poziomu zdrowia publicznego | Liczba akcji profilaktyczno-diagnostycznych skierowanych i dostosowanych do różnych grup społecznych oraz liczba uczestników | Urząd Miejski w Zatorze, Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zatorze | Administracja rządowa, NFZ, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Instytucje pomocy społecznej, Placówki oświatowe, Organizacje pozarządowe, Kluby i organizacje sportowe, Firmy farmaceutyczne i medyczne |
|  | Rozwój nowoczesnej infrastruktury (budowa, remont, przebudowa, dostosowanie do wymogów środowiskowych i społecznych itp.) oraz doposażenie i cyfryzacja placówek ochrony zdrowia i instytucji pomocy społecznej. | Zapewnienie dostępności wysokiej jakości bazy i wyposażenia placówek ochrony zdrowia i instytucji pomocy społecznej. Poprawa warunków pracy i świadczenia usług ochrony zdrowia i społecznych Poprawa efektywności energetycznej bazy, dywersyfikacja źródeł ciepła w kierunku bardziej ekologicznych Zapewnienie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów oraz liczba korzystających osób | Urząd Miejski w Zatorze, Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zatorze, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze | Administracja rządowa, NFZ, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego |
|  | Działania na rzecz zapewnienia kompleksowości i wysokiej jakości świadczeń medycznych i społecznych oraz doskonalenie procesu obsługi klientów. | Zapewnienie dostępności wysokiej jakości świadczeń medycznych i społecznych | Poziom zadowolenia mieszkańców z działalności ośrodków ochrony zdrowia i/lub instytucji pomocy społecznej | Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zatorze, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze | Administracja rządowa, NFZ, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miejski w Zatorze |
|  | Promocja i edukacja na rzecz rodziny, wsparcie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i naturalnym rozwoju (zapewnienie pomocy w formie pracy socjalnej i asystentury rodzin, a także materialnej i finansowej, indywidualizacja wsparcia, organizacja dedykowanych placówek, rozwijanie oferty wspólnego spędzania czasu wolnego itp.). | Promocja i wsparcie rodziny, w tym w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Zapewnienie systemu wsparcia prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans rozwojowych | Liczba oraz odsetek osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym objętych pracą socjalną oraz wsparciem materialnym i finansowym | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, Urząd Miejski w Zatorze, Instytucje kultury, Placówki oświatowe, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Kluby i organizacje sportowe, Lokalna Grupa Działania |
|  | Przeciwdziałanie problemom oraz wsparcie osób i rodzin w wychodzeniu z kryzysów i dysfunkcji (profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie przemocy i agresji, wsparcie i ochrona ofiar, pomoc prawna, psychologiczna i psychiatryczna, terapeutyczna, rehabilitacyjna, przeciwdziałanie bezrobociu i ubóstwu, pomoc materialna i finansowa itp.). | Przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów społecznych i rodzinnych Zapewnienie szerokiej oferty wsparcia dla osób i rodzin przy przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej Zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie | Liczba oraz odsetek osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym objętych asystenturą Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty Liczba przypadków uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej Liczba osób objętych leczeniem odwykowym | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze, Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, Urząd Miejski w Zatorze, Placówki ochrony zdrowia, Placówki oświatowe, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Organizacje pozarządowe, Policja, Sądy |
|  | Kompleksowa polityka senioralna i względem osób z niepełnosprawnościami, a także ich rodzin i opiekunów (rozwój poradnictwa, pracy socjalnej, usług asystenckich i opiekuńczych, wsparcie finansowe, materialne i sprzętowe, rozwój usług opieki wytchnieniowej i odciążeniowej w różnych formach, a jednocześnie aktywizacja społeczno-kulturalna, ruchowa, zawodowa seniorów, rozwijanie i wspieranie dedykowanych klubów i placówek, np. klubu seniora i/lub domu dziennego pobytu, promocja i wsparcie organizacji seniorskich, np. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, budowanie więzi międzypokoleniowych i wsparcie dialogu międzypokoleniowego, realizacja projektów, współpraca międzyinstytucjonalna i międzysektorowa itp.). | Zapewnienie szerokiej oferty wsparcia osób starszych i z niepełnosprawnościami Zwiększenie integralności oraz aktywności społecznej i zawodowej osób starszych i z niepełnosprawnościami Poprawa jakości życia osób starszych i z niepełnosprawnościami | Liczba organizacji seniorskich i/lub klubów na terenie gminy oraz liczba ich członków Liczba projektów aktywizacyjnych dedykowanych seniorom i/lub osobom z niepełnosprawnościami oraz liczba ich uczestników Liczba oraz odsetek osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych lub z usług opieki wytchnieniowej | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze | Administracja rządowa, PFRON, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, Urząd Miejski w Zatorze, Placówki oświatowe, Instytucje kultury, Placówki ochrony zdrowia, Organizacje pozarządowe, Kluby i organizacje sportowe Przedsiębiorcy, Lokalna Grupa Działania |
|  | Wieloaspektowe działania ukierunkowane na przeciwdziałanie i minimalizowanie społecznych i zdrowotnych skutków epidemii, w szczególności COVID-19 (inwestycje i programy zdrowotne, promocja i wsparcie szczepień, wsparcie osób na kwarantannie, zapewnienie dostępności specjalistów, tworzenie zespołów doradczych, szeroka współpraca międzyinstytucjonalna i międzysektorowa itp.). | Profilaktyka i przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym i zdrowotnym epidemii | Liczba gminnych i międzyinstytucjonalnych projektów antykryzysowych oraz liczba ich odbiorców | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze | Administracja rządowa, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, Inne JST, Urząd Miejski w Zatorze, Placówki ochrony zdrowia, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Lokalna Grupa Działania |
|  | Rozwój i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego, w tym budowa mieszkań komunalnych i odnowa socjalnych. | Zapewnienie dostępności wysokiej jakości mieszkań socjalnych i komunalnych Poprawa efektywności energetycznej, dywersyfikacja źródeł ciepła w kierunku bardziej ekologicznych Zapewnienie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami Wzrost możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób w szczególnej/trudnej sytuacji | Liczba i powierzchnia mieszkań socjalnych i komunalnych w dyspozycji gminy Liczba osób oczekujących na przydział mieszkania | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego |
| CEL OPERACYJNY 1.5. Sprawna administracja lokalna i wysokiej jakości zarządzanie publiczne służące mieszkańcom, środowisku i gospodarce. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań |  | Oczekiwane rezultaty planowanych działań | Wskaźniki oceny osiągnięcia rezultatów i oczekiwany trend | Realizacja lub nadzór nad procesem po stronie gminy | Podmioty zaangażowane/partnerzy |
|  | Prowadzenie badań opinii mieszkańców w zakresie jakości usług publicznych oraz aktualnych problemów, potrzeb i oczekiwań społecznych z założeniem wykorzystywania ich wyników w ramach lokalnej polityki rozwoju. | Poznanie ocen i opinii mieszkańców na temat dostępnych usług publicznych, a także ich problemów, potrzeb i oczekiwań względem lokalnej polityki rozwoju Ewaluacja systemu świadczenia usług publicznych oraz założeń lokalnej polityki rozwoju wraz z odpowiednią reakcją | Liczba zrealizowanych badań społecznych wśród mieszkańców oraz liczba respondentów Liczba wdrożonych rozwiązań na bazie wniosków z badań społecznych | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Jednostki gminne, Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe |
|  | Rozwój i doskonalenie zawodowe kadr samorządowych (szkolenia, kursy, studia, branżowe forma samorządowe i programy wymiany dobrych praktyk itp.) oraz wdrażanie nowych instrumentów zarządzania i rozwoju. | Podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz zaangażowania pracowników samorządowych Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Podniesienie efektywności świadczenia i jakości usług publicznych | Średnia liczba szkoleń i/lub innych form doskonalenia na pracownika urzędu w ciągu roku Liczba uchylonych decyzji przez wojewodę | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Pracownicy urzędu i jednostek gminnych |
|  | Rozwój nowoczesnej bazy administracyjnej (remonty, przebudowy, dostosowanie do wymogów środowiskowych i społecznych, doposażenie). | Zapewnienie dostępności wysokiej jakości bazy i wyposażenia administracji lokalnej Poprawa warunków pracy oraz świadczenia usług / korzystania z usług urzędu Poprawa efektywności energetycznej bazy, dywersyfikacja źródeł ciepła w kierunku bardziej ekologicznych Zapewnienie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami | Liczba nowych i zmodernizowanych obiektów | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Jednostki gminne |
|  | Dostosowanie administracji lokalnej do wymogów ustawy o dostępności (architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej). | Zapewnienie dostępności administracji lokalnej dla wszystkich mieszkańców, w tym ze szczególnymi potrzebami Poprawa warunków życia i funkcjonowania mieszkańców ze szczególnymi potrzebami | Liczba zinwentaryzowanych barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej, które nie zostały zlikwidowane | Koordynator ds. dostępności | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, PFRON, Urząd Miejski w Zatorze, Jednostki gminne |
|  | Cyfryzacja urzędu i jednostek gminnych oraz rozwój i integracja e-usług publicznych wraz z upowszechnieniem korzystania z nich przez klientów. | Podniesienie efektywności świadczenia i jakości usług publicznych, w tym wzrost dostępności i liczby e-usług Zwiększenie liczby spraw realizowanych elektronicznie | Liczba i/lub odsetek dostępnych e-usług Odsetek usług realizowanych przez urząd z użyciem cyfrowych form komunikacji | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Jednostki gminne |
|  | Budowanie marki gminy z uwzględnieniem aktualnych trendów i rozwiązań w komunikacji marketingowej. | Wzrost atrakcyjności osadniczej, gospodarczej i turystycznej gminy Zwiększenie liczby mieszkańców gminy | Liczba mieszkańców gminy Saldo migracji | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Inne JST, Jednostki gminne, Organizacje pozarządowe, Przedsiębiorcy, Mieszkańcy, Lokalna Grupa Działania, Media |
| CEL OPERACYJNY 1.6. Rozwój sieci współpracy, wsparcie społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie dostępności i jakości procesów partycypacyjnych. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań |  | Oczekiwane rezultaty planowanych działań | Wskaźniki oceny osiągnięcia rezultatów i oczekiwany trend | Realizacja lub nadzór nad procesem po stronie gminy | Podmioty zaangażowane/partnerzy |
|  | Doskonalenie systemu komunikacji i dialogu z mieszkańcami (tradycyjne i elektroniczne kanały komunikacji, konsultacje społeczne, wspieranie rozwoju mediów lokalnych itp.). | Poprawa efektywności komunikacji na linii władze samorządowe/urząd a mieszkańcy i inni interesariusze administracji Rozwój dialogu publicznego | Poziom zadowolenia mieszkańców z polityki informacyjnej urzędu Liczba zrealizowanych procesów konsultacyjnych i ich uczestników | Władze samorządowe gminy, Urząd Miejski w Zatorze | Jednostki gminne, Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe i inicjatywy nieformalne |
|  | Wzmacnianie zaangażowania społecznego i obywatelskiego mieszkańców (m.in. wsparcie i promocja wolontariatu, inicjatyw lokalnych, rozwój mechanizmów współdecydowania o wydatkach z budżetu gminy). | Zwiększenie integralności społecznej Wzrost aktywności i partycypacji społecznej | Liczba aktywnych wolontariuszy w szkołach na trenie gminy Liczba osób zaangażowanych w tworzenie funduszu sołeckiego | Władze samorządowe gminy, Urząd Miejski w Zatorze | Jednostki gminne, Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe i inicjatywy nieformalne |
|  | Rozwój współpracy finansowej i pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami oddolnymi (wsparcie w zakresie zaplecza lokalowego, pomocy technicznej, szkoleń, doradztwa i informacji, pozyskiwania środków na działalność, zlecanie i powierzanie organizacjom realizacji zadań publicznych, wspólne inicjatywy i projekty itp.). | Wzrost znaczenia i profesjonalizacja organizacji pozarządowych i innych form aktywności społecznej Wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych w realizacje zadań strategii Podniesienie jakości i efektywności kosztowej realizacji zadań publicznych | Liczba udzielonych porad i konsultacji dla organizacji pozarządowych Liczba zadań publicznych gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz ich sumaryczna wartość | Władze samorządowe gminy, Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Jednostki gminne, Organizacje pozarządowe i inicjatywy nieformalne, Lokalna Grupa Działania |
|  | Wsparcie, promocja i wdrażanie instrumentów rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną. | Zwiększenie integralności społecznej Wzrost aktywności i partycypacji społecznej Wsparcie oddolnych inicjatyw oraz wzmocnienie roli mieszkańców jako kreatorów polityki rozwoju Integracja działań samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych | Liczba zrealizowanych projektów oraz zakres ich oddziaływania | Władze samorządowe gminy, Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Jednostki gminne, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe i inicjatywy nieformalne, Lokalna Grupa Działania |
|  | Rozwój współpracy samorządowej w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym (m.in. Euroregion Beskidy, Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin Forum Małopolski Zachodniej, samorządy partnerskie, branżowe fora samorządowe) oraz przenoszenie jej na środowiska lokalne (szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, przedsiębiorcy itp.). | Rozwój procesów współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej Osiągnięcie efektu synergii (wzajemnego napędzania się efektów działań) | Liczba projektów we współpracy gminy i co najmniej jednego partnera krajowego i/lub zagranicznego | Władze samorządowe gminy, Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Jednostki gminne, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Lokalna Grupa Działania |
|  | Rozwój współpracy w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia (np. opracowanie strategii ponadlokalnej). | Zacieśnianie i koncentracja współpracy z gminami w ramach Stowarzyszenia Dolina Karpia na rzecz rozwiązywania najważniejszych wspólnych problemów oraz wykorzystywania zasobów i potencjałów Osiągnięcie efektu synergii (wzajemnego napędzania się efektów działań) | Liczba wspólnych projektów w ramach Stowarzyszenia Dolina Karpia | Władze samorządowe gminy, Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Jednostki gminne, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Lokalna Grupa Działania |
|  | Rozwój współpracy z uczelniami wyższymi (m.in. odkrywanie i realizowanie potencjałów gminy). | Rozwój procesów z uczelniami wyższymi Osiągnięcie efektu synergii (wzajemnego napędzania się efektów działań) | Liczba umów/porozumień między gminą i uczelniami wyższymi Liczba projektów we współpracy gminy i uczelni | Władze samorządowe gminy, Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Uczelnie wyższe, Jednostki gminne, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Lokalna Grupa Działania |
|  | Działania własne gminy oraz szeroka współpraca, w tym z administracją rządową i innymi samorządami oraz międzysektorowa, w odpowiedzi na kryzys migracyjny, wywołany wojną w Ukrainie (działania ukierunkowane na zapewnienie dostępności usług publicznych, wsparcie, aktywizację i integrację uchodźców, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, sprawna i efektywna polityka informacyjna adresowana zarówno do migrantów i uchodźców, jak również mieszkańców gminy itp.). | Profesjonalna pomoc dla uchodźców, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu Podniesienie zrozumienia społecznego dla zachodzących procesów, wywołanych kryzysem migracyjnym, ich przyczyn i konsekwencji Przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów społecznych oraz w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, wywołanych kryzysem migracyjnym | Liczba osób/rodzin uchodźców korzystających z pomocy społecznej Liczba uchodźców zameldowanych na pobyt czasowy bądź stały na terenie gminy Odsetek uchodźców podejmujących aktywność zawodową w ogólnej liczbie tych osób w gminie | Władze samorządowe gminy, Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Inne JST, Instytucje gminne, Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Lokalna Grupa Działania, Policja, Straż Pożarna i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, porządek publiczny i ratownictwo oraz zarządzanie kryzysowe |

| CEL OPERACYJNY 2.1. Zapewnienie powszechnego dostępu do systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i technicznych, wykorzystujących rozwiązania adekwatne do lokalnych warunków gospodarczych, osadniczych i przyrodniczych. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunki działań |  | Oczekiwane rezultaty planowanych działań | Wskaźniki oceny osiągnięcia rezultatów i oczekiwany trend | Realizacja lub nadzór nad procesem po stronie gminy | Podmioty zaangażowane/partnerzy |
|  | Rozwój systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków (budowa, rozbudowa i unowocześnienie istniejących sieci itp.). | Zapewnienie dostępności wysokiej jakości usług kanalizacyjnych Poprawa warunków mieszkalnych i prowadzenia działalności gospodarczej Ochrona i poprawa stanu środowiska, w szczególności wód | Odsetek mieszkańców i/lub gospodarstw domowych korzystających z kanalizacji | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zator | NFOŚiGW, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miejski w Zatorze, Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, inwestorzy |
|  | Opracowanie koncepcji oraz rozwój systemu kanalizacji deszczowej. | Poprawa retencji, bardziej racjonalna gospodarka zasobami wodnymi Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ograniczenie szkód wynikłych wskutek deszczy nawalnych itp. | Długość sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zator | NFOŚiGW, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miejski w Zatorze, Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, inwestorzy |
|  | Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy (budowa nowych ujęć wody, rozbudowa i unowocześnienie istniejących sieci). | Zapewnienie dostępności wysokiej jakości usług zaopatrzenia w wodę Zapewnienie odpowiednich dostaw wody i wydajności całego systemu Poprawa warunków mieszkalnych i prowadzenia działalności gospodarczej | Odsetek mieszkańców i/lub gospodarstw domowych korzystających z wodociągu Liczba awarii sieci wodociągowej | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zator | NFOŚiGW, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miejski w Zatorze, Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, inwestorzy |
|  | Współpraca z operatorami w kierunku rozwoju sieci energetycznych i gazowych na terenie gminy. | Zapewnienie dostępności wysokiej jakości usług dostarczania gazu i energii elektrycznej Poprawa warunków mieszkalnych i prowadzenia działalności gospodarczej Ochrona i poprawa stanu środowiska, w szczególności powietrza | Odsetek mieszkańców i/lub gospodarstw domowych korzystających z gazociągu | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Operatorzy, Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, inwestorzy |
|  | Współpraca w zakresie rozwoju przedsięwzięć energetycznych wspierających lokalny rynek konsumenta w zakresie odnawialnych źródeł energii. | Dywersyfikacja źródeł ciepła, w tym w kierunku bardziej ekologicznych Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gminy, zabezpieczenie przed ewentualnym lockoutem energetycznym gminy | Wytworzona energia w ramach klastra energii Koszty energii | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Inne JST, w tym członkowie Klastra Energii Dolina Karpia, Operatorzy, Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, inwestorzy |
|  | Współpraca z operatorami w kierunku zapewnienia wysokiej jakości usług komórkowych i internetowych na terenie gminy. | Zapewnienie dostępności wysokiej jakości usług telefonicznych i internetowych Poprawa warunków mieszkalnych i prowadzenia działalności gospodarczej | Odsetek gospodarstw domowych bez dostępu do szybkiego Internetu | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Operatorzy sieci telefonii komórkowej i internetowi, Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, inwestorzy |
| CEL OPERACYJNY 2.2. Ochrona zasobów środowiskowych oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu na klimat i adaptacja do jego zmian. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań |  | Oczekiwane rezultaty planowanych działań | Wskaźniki oceny osiągnięcia rezultatów i oczekiwany trend | Realizacja lub nadzór nad procesem po stronie gminy | Podmioty zaangażowane/partnerzy |
|  | Aktywna polityka gminy na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja, wymiana nieekologicznych źródeł grzewczych, instalacja odnawialnych źródeł energii itp.). | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła na terenie gminy Wzrost udziału energii z OZE w bilansie energetycznym gminy Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza | Liczba i/lub odsetek budynków użyteczności publicznej, które zostały poddane termomodernizacji Liczba i/lub odsetek budynków użyteczności publicznej, które zostały wyposażone i korzystają z ekologicznych źródeł grzewczych Liczba i/lub odsetek budynków użyteczności publicznej, które zostały wyposażone i korzystają z energii z OZE Zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej w celach grzewczych Poziom zanieczyszczenia powietrza i/lub liczba dni w ciągu roku z przekroczonymi normami | Urząd Miejski w Zatorze | NFOŚiGW, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Inne JST, Jednostki gminne, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zator |
|  | Wspieranie wdrożenia i egzekwowanie rozwiązań poprawiających jakość powietrza (monitoring jakości powietrza, ekodoradztwo, kampanie medialne, działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony powietrza oraz wymiana dobrych praktyk, programy termomodernizacji budynków i mieszkań, wymiany nieekologicznych źródeł ciepła, instalacji odnawialnych źródeł energii itp.). | Poprawa efektywności energetycznej budynków prywatnych Likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła na terenie gminy Zwiększenie wykorzystania energii z OZE przez mieszkańców Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza | Liczba budynków prywatnych, które zostały poddane termomodernizacji przy dofinansowaniu publicznym Liczba budynków prywatnych, które zostały wyposażone i wykorzystują energię z OZE dzięki dofinansowaniu publicznemu Liczba budynków prywatnych, zostały wyposażone i korzystają z nowych, ekologicznych źródeł grzewczych dzięki dofinansowaniu publicznemu Liczba gospodarstw domowych korzystających z nieekologicznych źródeł ciepła Poziom zanieczyszczenia powietrza i/lub liczba dni w ciągu roku z przekroczonymi normami | Urząd Miejski w Zatorze | NFOŚiGW, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Inne JST, Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, inwestorzy |
|  | Poprawa stanu i jakości wód oraz racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, wspieranie wdrażania rozwiązań w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, jak również ochrony przeciwpowodziowej (m.in. rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury, udrażnianie koryt cieków wodnych i rowów melioracyjnych). | Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ograniczenie szkód wynikłych wskutek deszczy nawalnych itp. Zmniejszenie zagrożenia suszą hydrologiczną Ochrona i poprawa stanu środowiska, w szczególności wód | Liczba projektów ukierunkowanych na poprawę stanu środowiska wodnego, zrealizowanych przez gminę | Urząd Miejski w Zatorze | PGW Wody Polskie, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Inne JST, Organizacje pozarządowe, Mieszkańcy, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zator, Lokalna Grupa Działania |
|  | Edukacja, promocja i rozwój zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w kierunku utrzymania i wzrostu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, ograniczenia ich ilości, maksymalnego odzysku oraz unieszkodliwiania (w tym również kontynuacja programu likwidacji wyrobów azbestowych na terenie gminy oraz systematyczna inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk śmieci, szczególnie na terenach nadwodnych). | Wzrost poziomu selektywnej zbiórki odpadów Zwiększenie poziomu odpadów zdatnych do dalszego wykorzystania Ochrona i poprawa stanu środowiska | Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów Odpady poddane recyklingowi | Urząd Miejski w Zatorze | NFOŚiGW, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Placówki oświatowe, Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, inwestorzy, Organizacje pozarządowe, Lokalna Grupa Działania, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zator |
|  | Wieloaspektowe działania na rzecz ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. | Wzmocnienie kondycji i bioróżnorodności środowiska | Liczba projektów na rzecz ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, zrealizowanych przez gminę | Urząd Miejski w Zatorze | PGW Wody Polskie, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Inne JST, Organizacje pozarządowe, Lokalna Grupa Działania |
|  | Poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie zachowań i postaw prośrodowiskowych (pogłębianie i udostępnianie wiedzy o zasobach przyrodniczych i walorach krajobrazowych gminy, edukacja ekologiczna, kampanie itp.). | Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz wykształcenie zachowań prośrodowiskowych | Liczba i/lub odsetek dzieci, które w szkołach uczestniczyły w zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów Liczba dzikich wysypisk śmieci | Placówki oświatowe | NFOŚiGW, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miejski w Zatorze, Organizacje pozarządowe, Przedsiębiorcy, Mieszkańcy, Lokalna Grupa Działania, Media |
|  | Wsparcie działań na rzecz redukcji zanieczyszczeń i hałasu komunikacyjnego oraz zmniejszania ich uciążliwości (m.in. redukcja hałasu u źródła, redukcja hałasu na drodze propagacji, wspieranie i promowanie alternatywnych względem samochodu form mobilności). | Redukcja zanieczyszczeń i hałasu komunikacyjnego oraz zmniejszania ich uciążliwości dla mieszkańców i środowiska | Liczba działań (wspartych lub podjętych przez gminę) na rzecz redukcji zanieczyszczeń i hałasu komunikacyjnego | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Właściciele i zarządcy dróg |
| CEL OPERACYJNY 2.3. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań |  | Oczekiwane rezultaty planowanych działań | Wskaźniki oceny osiągnięcia rezultatów i oczekiwany trend | Realizacja lub nadzór nad procesem po stronie gminy | Podmioty zaangażowane/partnerzy |
|  | Zapobieganie katastrofom, klęskom żywiołowym i epidemiom oraz minimalizowanie ich skutków (m.in. przeciwdziałanie zagrożeniom osuwiskowym i powodziowym oraz eliminacja szkód powstałych w ich wyniku, współpraca w tym zakresie i wsparcie inwestycji zewnętrznych, realizowanych w szczególności przez PGW Wody Polskie, bieżące czyszczenie i utrzymanie terenów w międzywalu). | Zmniejszenie zagrożenia związanego z występowaniem katastrof, klęsk żywiołowych i epidemii oraz zminimalizowanie ich skutków Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy | Liczba projektów z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i katastrof, w tym inwestycyjnych, oraz zakres ich oddziaływania Wysokość strat w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof, w tym wystąpienia podtopień i powodzi | Urząd Miejski w Zatorze | PGW Wody Polskie, Administracja rządowa, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Policja, Straż Pożarna i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, porządek publiczny i ratownictwo oraz zarządzanie kryzysowe |
|  | Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie doskonalenia systemu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego (m.in. wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i technologii, rozwój systemów monitoringu i wczesnego ostrzegania, integracja systemów ratownictwa, wspólne akcje i ćwiczenia, rozszerzenie systemu zarządzania kryzysowego o specyfikę współczesnych zagrożeń). | Poprawa sprawności i efektywności współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny i ratownictwo oraz zarządzanie kryzysowe Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy | Liczba wspólnych akcji i ćwiczeń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny i ratownictwo oraz zarządzanie kryzysowe Liczba wdrożonych nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego | Urząd Miejski w Zatorze | PGW Wody Polskie, Administracja rządowa, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Policja, Straż Pożarna i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, porządek publiczny i ratownictwo oraz zarządzanie kryzysowe |
|  | Wspieranie funkcjonowania i rozwoju służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny, ratownictwo i zarządzanie kryzysowe (m.in. zakup wyposażenia i sprzętu gaśniczego oraz i ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych, modernizacja remiz, wsparcie cyfryzacji służb). | Podniesienie jakości bazy i wyposażenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny, ratownictwo i zarządzanie kryzysowe Poprawa zdolności operacyjnych służb Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy | Liczba jednostek (Policja, OSP itp.), które otrzymały wsparcie publiczne oraz jego wartość Średni wiek grup sprzętowych użytkowanych przez jednostki (Policja, OSP itp.) w gminie | Urząd Miejski w Zatorze | PGW Wody Polskie, Administracja rządowa, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Policja, Straż Pożarna i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, porządek publiczny i ratownictwo oraz zarządzanie kryzysowe |
|  | Działania profilaktyczne, edukacyjne i prewencyjne adresowane do mieszkańców (zwłaszcza najmłodszych) dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, pierwszej pomocy, rekomendowanych zachowań w sytuacjach kryzysowych, cyberbezpieczeństwa itp. | Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa i reagowania w sytuacji zagrożeń Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy | Liczba zajęć z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa w szkołach z udziałem Policji i/lub Straży Pożarnej Liczba i/lub odsetek dzieci, które w szkołach uczestniczyły w zajęciach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa | Placówki oświatowe | Administracja rządowa, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Urząd Miejski w Zatorze, Organizacje pozarządowe, Policja, Straż Pożarna i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, porządek publiczny i ratownictwo oraz zarządzanie kryzysowe, Media |
|  | Rozwój monitoringu wizyjnego (m.in. objęcie monitoringiem wizyjnym głównych szlaków wyjazdowych i wjazdowych oraz newralgicznych węzłów infrastrukturalnych na terenie gminy - ujęcia wody, studnie itp.). | Prewencja i zwiększenie wykrywalności przestępstw Poprawa bezpieczeństwa publicznego | Liczba kamer w przestrzeni publicznej Poziom odczuwalnego bezpieczeństwa na terenie gminy | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Jednostki gminne, Policja, Straż Pożarna i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, porządek publiczny i ratownictwo oraz zarządzanie kryzysowe |
|  | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (prewencja, edukacja, inwestycje, poprawa organizacji ruchu, tablice informacyjne i kierunkowe pomagające w orientacji przestrzennej itp.). | Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (mniejsza liczba zdarzeń i pokrzywdzonych) | Liczba wypadków drogowych na terenie gminy, w tym z udziałem pieszych i/lub rowerzystów i/lub dzieci | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Policja |

| CEL OPERACYJNY 2.4. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy i mobilności mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunki działań |  | Oczekiwane rezultaty planowanych działań | Wskaźniki oceny osiągnięcia rezultatów i oczekiwany trend | Realizacja lub nadzór nad procesem po stronie gminy | Podmioty zaangażowane/partnerzy |
|  | Lobbowanie i wsparcie kluczowych inwestycji drogowych poprawiających dostępność komunikacyjną gminy i bezpieczeństwo uczestników ruchu. | Poprawa dostępności i integralności komunikacyjnej gminy oraz całego subregionu Skrócenie odległości i czasu dojazdu (przez to również obniżenie emisji CO2) Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Czas dojazdu z centrum Zatora do wybranych lokalizacji (np. do Oświęcimia i/lub Krakowa) z uwzględnieniem różnych środków transportu Liczba wypadków na drogach | Władze samorządowe gminy | Administracja rządowa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Urząd Miejski w Zatorze, Policja |
|  | Współpraca z innymi właścicielami i zarządcami dróg w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy i modernizacji dróg oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na terenie gminy. | Poprawa stanu i jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Poprawa dostępności i integralności komunikacyjnej gminy Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Długość nowych lub zmodernizowanych dróg powiatowych / wojewódzkich / krajowych oraz powiązanych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Liczba wypadków na drogach powiatowych / wojewódzkich / krajowych na terenie gminy | Władze samorządowe gminy, Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Urząd Miejski w Zatorze, Policja |
|  | Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wewnętrznych i gminnych oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. | Poprawa stanu i jakości gminnej infrastruktury drogowej Poprawa dostępności i integralności komunikacyjnej gminy Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Długość nowych lub zmodernizowanych dróg wewnętrznych i/lub gminnych oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych Liczba wypadków na drogach wewnętrznych i/lub gminnych, w tym z udziałem pieszych i rowerzystów | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Policja |
|  | Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja drogowych obiektów inżynierskich na terenie gminy. | Poprawa stanu i jakości drogowych obiektów inżynierskich Skrócenie odległości i czasu dojazdu (przez to również obniżenie emisji CO2) Poprawa dostępności i integralności komunikacyjnej gminy oraz całego subregionu | Liczba nowych lub zmodernizowanych drogowych obiektów inżynierskich Czas dojazdu z centrum Zatora do wybranych lokalizacji | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Policja |
|  | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. | Poprawa stanu i jakości dróg dojazdowych do gruntów rolnych Zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju rolnictwa i branż powiązanych | Długość nowych lub zmodernizowanych dróg dojazdowych do gruntów rolnych | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu |
|  | Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja parkingów, w szczególności przy budynkach i miejscach użyteczności publicznej oraz atrakcyjnych dla rekreacji i turystyki. | Zapewnienie komfortu mieszkańców korzystających z usług publicznych oraz gości i turystów odwiedzających gminę Eliminacja korków oraz emisji spalin i hałasu | Liczba miejsc parkingowych na terenie gminy | Urząd Miejski w Zatorze | Jednostki gminne, Przedsiębiorcy, Mieszkańcy, Turyści i goście |
|  | Wsparcie rozwoju i promocja zintegrowanego i niskoemisyjnego transportu zbiorowego, dostosowanego do potrzeb mieszkańców, a także turystów i gości, w tym współpraca na rzecz przywrócenia kursów pasażerskich na linii kolejowej wraz z budową Park&Ride i modernizacją dworca. | Zapewnienie mieszkańcom oraz turystom i gościom dostępności wysokiej jakości usług transportowych Poprawa dostępności i integralności komunikacyjnej gminy oraz całego subregionu Zwiększenie mobilności mieszkańców Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych przez transport drogowy, poprawa jakości powietrza | Liczba mieszkańców korzystających z transportu zbiorowego / publicznego oraz poziom zadowolenia z usług Poziom zanieczyszczenia powietrza i/lub liczba dni w ciągu roku z przekroczonymi normami | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Organizatorzy i przewoźnicy |
|  | Stworzenie centrum komunikacyjnego gminy – węzeł przesiadkowy (autobusowe centrum obsługi ruchu turystycznego – dworzec kolejowy – drogi rowerowe – miejsca parkingowe dla samochodów). | Zapewnienie mieszkańcom oraz turystom i gościom dostępności wysokiej jakości usług transportowych Poprawa dostępności i integralności komunikacyjnej gminy oraz całego subregionu Zintegrowanie różnych form transportu Poprawa i rozwój infrastruktury przystankowej i przesiadkowej Zwiększenie mobilności mieszkańców Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych przez transport drogowy, poprawa jakości powietrza | Liczba miejsc integrujących różne formy transportu Liczba zespolonych połączeń komunikacją publiczną do wybranych lokalizacji (np. do Krakowa) i/lub liczba pasażerów tych połączeń Poziom zanieczyszczenia powietrza i/lub liczba dni w ciągu roku z przekroczonymi normami | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PKP, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Organizatorzy i przewoźnicy |
|  | Rozwój i modernizacja oświetlenia ulicznego, z naciskiem na wdrażanie rozwiązań energooszczędnych i proekologicznych. | Objęcie całej gminy systemem nowoczesnego oświetlenia ulicznego Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Poprawa efektywności energetycznej i kosztowej systemu oświetlenia ulicznego | Liczba punktów oświetlenia na terenie gminy, w tym energooszczędnych Poziom odczuwalnego bezpieczeństwa na terenie gminy Koszty zasilania systemu oświetlenia publicznego | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Urząd Miejski w Zatorze, Policja |
|  | Bieżące monitorowanie zapotrzebowania oraz wsparcie dla rozwoju sieci infrastruktury transportu elektromobilnego. | Poprawa warunków użytkowania i popularyzacja pojazdów z napędem elektrycznym Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych przez transport drogowy, poprawa jakości powietrza | Liczba użytkowników pojazdów elektrycznych w gminie Poziom zanieczyszczenia powietrza i/lub liczba dni w ciągu roku z przekroczonymi normami | Urząd Miejski w Zatorze | NFOŚiGW, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu |
| CEL OPERACYJNY 2.5. Wykorzystanie polityki przestrzennej i rewitalizacji jako narzędzi kreujących rozwój lokalny. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań |  | Oczekiwane rezultaty planowanych działań | Wskaźniki oceny osiągnięcia rezultatów i oczekiwany trend | Realizacja lub nadzór nad procesem po stronie gminy | Podmioty zaangażowane/partnerzy |
|  | Uporządkowanie polityki przestrzennej i krajobrazowej gminy, w szczególności tworzenie i aktualizowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nacisk na politykę przestrzenną podnoszącą estetykę i funkcjonalność przestrzeni oraz komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, wspierającą aktywizację społeczności lokalnych oraz ochronę zasobów środowiskowych i kulturowych gminy. | Uporządkowanie polityki przestrzennej i krajobrazowej gminy Stworzenie warunków dla zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju gminy Ład przestrzenny | Odsetek powierzchni gminy objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, inwestorzy, Organizacje pozarządowe |
|  | Aktywna polityka mieszkaniowa i kreowanie dogodnych warunków do rozwoju budownictwa wielorodzinnego oraz indywidualnego (w tym uzbrojenie nowych terenów mieszkaniowych w sieć drogową i wodno-kanalizacyjną). | Stworzenie warunków dla rozwoju budownictwa wielorodzinnego oraz indywidualnego Zapewnienie dostępności mieszkań na terenie gminy Poprawa atrakcyjności osadniczej gminy | Liczba pozwoleń na budowę na terenie gminy, w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców Liczba mieszkań przypadająca na 1 tys. mieszkańców | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST |
|  | Tworzenie przyjaznych, dostępnych, atrakcyjnych, estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych, zharmonizowanych z krajobrazem oraz odwołujących się do lokalnych tradycji i dziedzictwa, w szczególności umożliwiających spędzanie czasu wolnego oraz integrację i aktywizację mieszkańców. | Poprawa atrakcyjności, estetyki, dostępności i funkcjonalności przestrzeni publicznych Stworzenie warunków dla integracji i aktywizacji oraz rekreacji i wypoczynku mieszkańców Poprawa atrakcyjności gminy dla turystów i gości | Liczba nowych lub zmodernizowanych przestrzeni publicznych Liczba wydarzeń w nowych przestrzeniach oraz liczba ich uczestników | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, PFRON, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Jednostki gminne, Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Lokalna Grupa Działania |
|  | Działania rewitalizacyjne (m.in. opracowanie programu rewitalizacji) oraz odnowa centrów miejscowości jako lokalnych „wizytówek” (m.in. rewitalizacja rynku i centrum wraz z przejęciem dróg po wybudowaniu obwodnic wraz ze zmianami organizacji ruchu). | Poprawa atrakcyjności, estetyki, dostępności i funkcjonalności przestrzeni, podwyższenie standardu budynków i pozostałej infrastruktury na obszarach rewitalizowanych Niwelacja problemów rozwojowych Stworzenie warunków dla integracji oraz aktywizacji społecznej, zawodowej i przedsiębiorczej itp. mieszkańców Ożywienie społeczno-gospodarcze Poprawa warunków życia mieszkańców na terenach objętych rewitalizacją | Liczba zrealizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz liczba mieszkańców, którzy z nich skorzystali Liczba przedsięwzięć (prywatnych, publicznych) zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Właściciele i zarządcy obiektów, Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Lokalna Grupa Działania |

| CEL OPERACYJNY 3.1. Doskonalenie warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania na terenie gminy oraz wsparcie i promocja przedsiębiorczości lokalnej. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunki działań |  | Oczekiwane rezultaty planowanych działań | Wskaźniki oceny osiągnięcia rezultatów i oczekiwany trend | Realizacja lub nadzór nad procesem po stronie gminy | Podmioty zaangażowane/partnerzy |
|  | Przygotowanie, uzbrajanie i udostępnianie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy (rezerwowanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, scalanie i skupowanie gruntów, wymiany i dzierżawy, poprawa dostępności i obsługi komunikacyjnej, inwestycje własne i współpraca z operatorami w zakresie uzbrojenia terenów, a jednocześnie uporządkowania infrastruktury sieciowej w celu zwolnienia gruntów pod nowe inwestycje itp.). | Optymalne zagospodarowanie przestrzeni Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Zwiększenie powierzchni terenów działalności gospodarczej oraz usługowej Poszerzenie gminnej oferty inwestycyjnej | Liczba i powierzchnia działek o przeznaczeniu gospodarczym na terenie gminy (w podziale na zagospodarowane i niezagospodarowane) | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Instytucje otoczenia biznesu, Przedsiębiorcy, inwestorzy, Właściciele terenów, Operatorzy sieciowi i telekomunikacyjni |
|  | Stałe doskonalenie standardów obsługi inwestorów (m.in. poprzez współpracę z instytucjami otoczenia biznesu). | Utrwalenie wizerunku gminy jako miejsca atrakcyjnego do inwestowanie Pozyskanie inwestorów i zwiększenie bazy podatników | Liczba średnich i dużych przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON Dochody gminy z tytułu podatku PIT i/lub CIT | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Instytucje otoczenia biznesu, Przedsiębiorcy, inwestorzy |
|  | Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji lokalnego środowiska gospodarczego, w tym turystycznego, wsparcie i promocja oraz rozwój współpracy samorządu gminnego z tymże środowiskiem. | Wzrost integracji i aktywności lokalnego środowiska gospodarczego, w tym turystycznego Wzmocnienie relacji i rozwój współpracy pomiędzy samorządem gminy i środowiskiem gospodarczym | Liczba wzajemnych konsultacji i/lub projektów samorządu gminnego ze środowiskiem gospodarczym | Władze samorządowe gminy, Urząd Miejski w Zatorze | Przedsiębiorcy i ich zrzeszenia |
|  | Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, kreatywnych i innowacyjnych wśród mieszkańców (głównie młodzieży szkolnej), we współpracy z przedsiębiorcami i ich zrzeszeniami oraz instytucjami otoczenia biznesu (np. wprowadzanie autorskich programów nauczania, aktywizujące lekcje przedsiębiorczości, organizowanie konkursów i gier, realizacja projektów, praktyki, staże i wizyty w lokalnych przedsiębiorstwach, w szczególności w Strefie Aktywności Gospodarczej). | Zapewnienie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty edukacyjnej dostosowanej do wyzwań społecznych, gospodarczych, cywilizacyjnych Zwiększenie kreatywności, zaradności i przedsiębiorczości mieszkańców, szczególnie osób młodych Wzrost przedsiębiorczości lokalnej Wzrost aktywności zawodowej i przedsiębiorczej mieszkańców, szczególnie osób młodych | Liczba i/lub odsetek dzieci, które w szkołach uczestniczyły w zajęciach z zakresu przedsiębiorczości Liczba działalności gospodarczych założonych przez osoby fizyczne do 30 roku życia | Placówki oświatowe | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Urząd Miejski w Zatorze, Przedsiębiorcy i ich zrzeszenia, Organizacje pozarządowe, Lokalna Grupa Działania |
|  | Rozwój oferty kształcenia ustawicznego oraz zgodnego ze współczesnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi i potrzebami rynku pracy (m.in. rozwój i promocja oferty Wielozawodowego Zespołu Szkół). | Poszerzenie możliwości i zwiększenie motywacji wśród dorosłych w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji Wzrost aktywności edukacyjnej osób dorosłych | Liczba osób dorosłych, które skorzystały ze szkoleń i kursów oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i/lub inne podmioty Odsetek osób w wieku 25-64 lata uczących się i dokształcających się w ludności ogółem w tej samej grupie wiekowej | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, Urząd Miejski w Zatorze, Placówki oświatowe, Przedsiębiorcy i ich zrzeszenia, Organizacje pozarządowe, Lokalna Grupa Działania |
|  | Wsparcie i promocja lokalnego biznesu (m.in. wsparcie promocji lokalnych usług i produktów, konkursy, wyróżnienia dla lokalnych przedsiębiorców, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie zapewnienia dedykowanej i specjalistycznej oferty dla przedsiębiorców rozpoczynających i rozwijających działalność - szkolenia, doradztwo, usługi prawne, księgowe i podatkowe, informacyjne z zakresu dostępnych środków na działalność gospodarczą, szczególnie w ramach nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027). | Zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju biznesu Poprawa konkurencyjności biznesu i wzrost przedsiębiorczości lokalnej Zwiększenie bazy podatników i budżetu gminy | Liczba podmiotów zarejestrowanych i/lub nowo zarejestrowanych w REGON na 1 tys. mieszkańców Stosunek liczby nowych działalności gospodarczych zarejestrowanych w REGON na terenie gminy do podmiotów wyrejestrowywanych Dochody gminy z tytułu podatku PIT i/lub CIT | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, Instytucje otoczenia biznesu, Przedsiębiorcy i ich zrzeszenia, Organizacje pozarządowe, Lokalna Grupa Działania |
|  | Wsparcie i promocja społecznej odpowiedzialności biznesu - dążenie do uzyskania systemowego, stałego wsparcia (w różnej postaci) od lokalnych przedsiębiorców dla Kół Gospodyń Wiejskich, orkiestr, ochotniczych straży pożarnych, wybitnych sportowców z gminy itp. – z uwzględnieniem korzyści dla przedsiębiorców (organizacja dla nich wydarzeń dla pracowników, jubileuszy, pikników, występów itp.). | Zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju i wyróżnienie społecznie odpowiedzialnego biznesu Wzmocnienie relacji i rozwój współpracy pomiędzy samorządem gminy, społecznością lokalną i środowiskiem gospodarczym | Liczba wspólnych projektów i/lub programów samorządu gminnego i lokalnego biznesu | Władze samorządowe gminy, Urząd Miejski w Zatorze | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, Instytucje otoczenia biznesu, Przedsiębiorcy i ich zrzeszenia, Organizacje pozarządowe, Lokalna Grupa Działania |
|  | Współpraca z instytucjami rynku pracy, lokalnymi pracodawcami i innymi podmiotami w zakresie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczej mieszkańców gminy, zwłaszcza osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (programy aktywizacyjne, budowanie kompetencji, dostosowanie i zmiana kwalifikacji, budowa doświadczenia zawodowego, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, wsparcie i promocja ekonomii społecznej. itp.). | Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla osób bezrobotnych, zmieniających pracę, chcących rozpocząć lub rozwinąć własną działalność gospodarczą Wzrost i poprawa jakości zatrudnienia Spadek bezrobocia, w szczególności długotrwałego Wzrost aktywności zawodowej i przedsiębiorczej mieszkańców | Pracujący w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, Urząd Miejski w Zatorze, Instytucje otoczenia biznesu, Przedsiębiorcy i ich zrzeszenia, Osoby bezrobotne, Organizacje pozarządowe, Lokalna Grupa Działania |
|  | Wsparcie rozwoju i promocji rolnictwa oraz drobnego przetwórstwa rolno-spożywczego ukierunkowanego na wytwarzanie produktów żywnościowych o wysokiej jakości i specyficznych walorach smakowych (m.in. współpraca z ośrodkami doradztwa rolniczego w zakresie zapewnienia dedykowanej i specjalistycznej oferty, zaprojektowanie, wsparcie i promocja procesu organizowania się rolników i producentów w nowoczesne formy współdziałania, budowa i promocja tradycyjnego bazaru miejskiego w Zatorze, organizacja wydarzeń promujących produkty i wyroby lokalne, animowanie współpracy sektora gastronomicznego, noclegowego i turystycznego z producentami). | Zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego Poprawa konkurencyjności rynkowej lokalnych rolników i producentów oraz wzrost całej branży | Liczba gospodarstw (ekologicznych, specjalistycznych, towarowych) na terenie gminy | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Ośrodki doradztwa rolniczego, Rolnicy, producenci, przedsiębiorcy i inwestorzy, Lokalna Grupa Działania |
|  | Ścisła współpraca z zarządcami stawów hodowlanych na terenie gminy Zator w zakresie rozwoju hodowli i promocji karpia zatorskiego oraz właściwego zachowania i użytkowania akwenów wodnych, w tym również wykorzystania ich do celów turystyczno-rekreacyjnych. | Zwiększenie dostępności karpia zatorskiego na terenie gminy Wzmocnienie marki Doliny Karpia Rozwój współpracy i osiągnięcie efektu synergii (wzajemnego napędzania się efektów działań) | Liczba konsultacji i/lub projektów we współpracy gminy i podmiotów zarządzających stawami hodowlanymi na terenie gminy Zator | Władze samorządowe gminy, Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, Ośrodki doradztwa rolniczego, Rolnicy, producenci, przedsiębiorcy i inwestorzy, Lokalna Grupa Działania, Kluby i organizacje sportowe |

| CEL OPERACYJNY 3.2. Rozwój i promocja zrównoważonej turystyki w oparciu o lokalne potencjały środowiskowe, kulturowe i rozrywkowe. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunki działań |  | Oczekiwane rezultaty planowanych działań | Wskaźniki oceny osiągnięcia rezultatów i oczekiwany trend | Realizacja lub nadzór nad procesem po stronie gminy | Podmioty zaangażowane/partnerzy |
|  | Wsparcie rozwoju i promocji oferty rodzinnych parków rozrywki na terenie gminy (m.in. poprawa komunikacji, w tym pieszej i rowerowej, zapewnienie dostępności systemów wodno-kanalizacyjnych, tablice informacyjne i kierunkowe). | Zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju rodzinnych parków rozrywki na terenie gminy Zwiększenie atrakcyjności, turystycznej gminy | Liczba osób odwiedzających rodzinne parki rozrywki na terenie gminy | Urząd Miejski w Zatorze | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Właściciele i zarządcy dróg, Rodzinne parki rozrywki, Lokalna Grupa Działania, Media |
|  | Wykorzystanie rozpoznawalności i potencjału turystycznego rodzinnych parków rozrywki dla promocji pozostałych atrakcji gminy w ramach marki Doliny Karpia (ciągi spacerowe łączące rynek i inne atrakcyjne miejsca w mieście z parkami rozrywki, punkt informacji Doliny Karpia w Energylandii, włączanie parków rozrywki w inicjatywy gminne, np. gry terenowe itp.). | Optymalne zagospodarowanie ruchu turystycznego generowanego przez rodzinne parki rozrywki na terenie gminy Wzmocnienie marki Doliny Karpia | Liczba turystów odwiedzających poszczególne atrakcje gminy (poza rodzinnymi parkami rozrywki) | Urząd Miejski w Zatorze | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Rodzinne parki rozrywki, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Lokalna Grupa Działania, Media |
|  | Opracowanie koncepcji oraz rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej, tworzenie miejsc obsługi rowerzystów (również osób ze specjalnymi potrzebami) wraz z tworzeniem przestrzeni dla rozwoju drobnych usług, integracja tras, oznakowanie, bieżące utrzymanie, promocja i animacja (wydarzenia, rajdy rowerowe, wyścigi itp.) oraz skoordynowanie prac w tym zakresie na poziomie ponadgminnym (w szczególności VeloSkawa). | Rozwój infrastruktury rowerowej Zapewnienie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i oczekiwań różnych grup odbiorców Zwiększenie atrakcyjności, rekreacyjno-wypoczynkowej gminy, wzmocnienie marki Doliny Karpia | Długość tras rowerowych na terenie gminy oraz liczba wydarzeń (wyścigów, rajdów itp.) zorganizowanych przy ich wykorzystaniu w ciągu roku | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Organizacje i kluby sportowe, Lokalna Grupa Działania, Media |
|  | Zagospodarowanie rzek i zbiorników wodnych oraz wyrobisk pożwirowych wraz z najbliższym otoczeniu (np. bulwary nad Skawą) na cele wypoczynku, sportu, rekreacji i turystyki, w tym we współpracy z sektorem prywatnym i Wodami Polskimi (np. strefy rekreacyjno-wypoczynkowe z elementami komercyjnymi, drobna gastronomia, mała infrastruktura, ciągi pieszo-rowerowe, miejsca parkingowe, kajaki i inne atrakcje wodne, szlaki wodne, pola namiotowe i kempingowe). | Rozwój oferty rekreacji wodnej Zapewnienie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i oczekiwań różnych grup odbiorców Zwiększenie atrakcyjności, rekreacyjno-wypoczynkowej gminy, wzmocnienie marki Doliny Karpia | Liczba wydarzeń, w tym rekreacyjno-sportowych, na bazie zagospodarowanych rzek i zbiorników wodnych oraz wyrobisk pożwirowych | Urząd Miejski w Zatorze | PGW Wody Polskie, Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Przedsiębiorcy i inwestorzy, Kluby i organizacje sportowe, Organizacje pozarządowe, Lokalna Grupa Działania |
|  | Opracowanie koncepcji oraz rozwój, promocja i animacja zintegrowanych lokalnie i ponadlokalnie szlaków turystycznych, w tym m.in. szlaków tematycznych (gastronomiczny, kulturalny, historyczny, przyrodniczy, np. Szlak Księstwa Zatorskiego), organizowanie imprez cyklicznych (np. otwarcia i zakończenia sezonów, mikrowyprawy dla mieszkańców oraz turystów i gości, gry terenowe). | Rozwój infrastruktury szlaków turystycznych Zapewnienie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i oczekiwań różnych grup odbiorców Zwiększenie atrakcyjności, turystycznej gminy, wzmocnienie marki Doliny Karpia | Długość szlaków turystycznych na terenie gminy oraz liczba wydarzeń zorganizowanych przy ich wykorzystaniu w ciągu roku | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Placówki oświatowe, Instytucje kultury, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Organizacje i kluby sportowe, Lokalna Grupa Działania, Media |
|  | Przygotowanie podstawowej bazy i organizacja gier terenowych łączących elementy zabawy, nauki oraz odkrywania walorów środowiskowych i kulturowych gminy i całej Doliny Karpia (gra miejska, np. szukanie w terenie rybek – karpików, odkrywanie w ten sposób ciekawych miejsc na terenie gminy, różnego rodzaju questy itp.). | Rozwój oferty gier terenowych Zapewnienie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i oczekiwań różnych grup odbiorców Wypromowanie i upowszechnienie zasobów środowiskowych, kulturowych i rozrywkowych gminy Wzmocnienie marki Doliny Karpia | Liczba opracowanych gier terenowych Liczba wydarzeń terenowych zorganizowanych w ciągu roku oraz liczba uczestników | Urząd Miejski w Zatorze | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Placówki oświatowe, Instytucje kultury, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Organizacje i kluby sportowe, Lokalna Grupa Działania, Media |
|  | Opracowanie koncepcji i utworzenie Muzeum Karpia / Muzeum Ryb Słodkowodnych z pokazowym gospodarstwem rybackim – m.in. pokazanie procesów hodowli karpia, uwypuklenie średniowiecznej tradycji hodowli na tym terenie, w połączeniu z edukacją ekologiczną i przyrodniczą, wycieczkami ornitologicznymi, a także przestrzenią dla usług komercyjnych (wykorzystanie zasobów kompleksu stawów Przeręb). | Rozwój oferty edukacyjnej dotyczącej gminy i Doliny Karpia, lokalnych zasobów, historii i tradycji (w połączeniu z edukacją ekologiczną i przyrodniczą) Zapewnienie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i oczekiwań różnych grup odbiorców Wypromowanie i upowszechnienie zasobów środowiskowych i kulturowych gminy Wzmocnienie marki Doliny Karpia | Powstanie Muzeum Karpia / Muzeum Ryb Słodkowodnych Liczba osób odwiedzających muzeum w ciągu roku | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, Placówki oświatowe, Instytucje kultury, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Organizacje i kluby sportowe, Lokalna Grupa Działania, Media |
|  | Wykreowanie oferty dla miłośników fotografowania przyrody (np. zorganizowanie stałej wystawy lub muzeum twórczości Włodzimierza Puchalskiego w połączeniu z ofertą kursów fotograficznych, a także wycieczek na „bezkrwawe łowy"). | Rozwój oferty dla miłośników fotografowania przyrody (w połączeniu z edukacją ekologiczną i przyrodniczą) Wypromowanie i upowszechnienie zasobów środowiskowych gminy Wzmocnienie marki Doliny Karpia | Powstanie wystawy lub muzeum twórczości Włodzimierza Puchalskiego Liczba osób odwiedzających / korzystających z oferty w ciągu roku | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Placówki oświatowe, Instytucje kultury, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Organizacje i kluby sportowe, Lokalna Grupa Działania, Media |
|  | Organizacja i promocja wydarzeń o ponadlokalnym charakterze, w szczególności przyciągających turystów i gości oraz budujących wizerunek gminy jako miejsca atrakcyjnego do spędzania czasu wolnego (m.in. wspólny kalendarz imprez gmin tworzących Dolinę Karpia). | Zapewnienie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty wydarzeń skierowanej do mieszkańców, jak również do turystów i gości Skoordynowanie kalendarza imprez gmin tworzących Dolinę Karpia Wzmocnienie marki Doliny Karpia | Liczba wydarzeń w ciągu roku oraz liczba uczestników | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Instytucje kultury, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Organizacje i kluby sportowe, Lokalna Grupa Działania, Media |
|  | Identyfikacja, rozwój już istniejących i kreowanie nowych atrakcji i produktów rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i podobnych, wspieranie współpracy podmiotów działających w obszarze turystyki oraz działań integrujących produkty adresowane do konkretnych grup docelowych (m.in. młodzieży, rodzin z dziećmi, seniorów, turystów krajowych i zagranicznych), m.in. rozwój Ekomuzeum Doliny Karpia. | Zapewnienie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i oczekiwań różnych grup odbiorców Zwiększenie atrakcyjności, turystycznej gminy, wzmocnienie marki Doliny Karpia | Liczba nowych atrakcji oraz produktów turystycznych gminy | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Instytucje kultury, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Organizacje i kluby sportowe, Lokalna Grupa Działania, Media |
|  | Rozwój i promocja produktów regionalnych i tradycyjnych (w tym Karpia Zatorskiego) oraz działania w zakresie szerszej podaży (produkcji) tychże produktów na terenie gminy i całej Doliny Karpia. | Zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju oferty produktów regionalnych i tradycyjnych Wzrost zainteresowania ofertą produktów regionalnych i tradycyjnych Wzmocnienie współpracy sektora gastronomicznego, noclegowego i turystycznego z producentami Zwiększenie atrakcyjności, turystycznej gminy, wzmocnienie marki Doliny Karpia | Liczba przedsiębiorców oferujących produkty regionalne i tradycyjne | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Instytucje otoczenia biznesu, Ośrodki doradztwa rolniczego, Rolnicy, producenci, przedsiębiorcy, Lokalna Grupa Działania, Media |
|  | Rozwój systemów promocji i wizualizacji turystycznej, w szczególności we współpracy gmin tworzących Dolinę Karpia (m.in. jednolite pylony/witacze i inne oznakowanie, tabliczki kierunkowe, produkcja filmów, wydawanie map i przewodników, promocja w sieci, w tym uwzględnienie gminy i jej atrakcji w otwartych bazach typu google maps, udział w targach, kampanie i wydarzenia, współpraca z mediami, innymi JST, organizacjami pozarządowymi i biznesem). | Wypromowanie i upowszechnienie zasobów środowiskowych, kulturowych i rozrywkowych gminy Zwiększenie zainteresowania kompleksową ofertą spędzenia czasu wolnego w gminie Poprawa orientacji przestrzennej turystów i gości (ułatwienie poruszania się po terenie gminy i okolic oraz odnalezienia właściwej drogi do atrakcji) Zwiększenie atrakcyjności, turystycznej gminy | Liczba działań promocyjnych i ich zasięg Liczba obiektów objętych gminnym systemem wizualizacji turystycznej | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Przedsiębiorcy, Organizacje i firmy turystyczne, Lokalna Grupa Działania, Media |
|  | Rozwój systemu informacji turystycznej, w tym z wykorzystaniem dostępnych zasobów kadrowych i lokalowych, ale również wdrażaniem nowoczesnych technologii (np. utworzenie punktu informacji turystycznej na terenie Energylandii). | Profesjonalizacja obsługi ruchu turystycznego Wypromowanie i upowszechnienie zasobów środowiskowych, kulturowych i rozrywkowych gminy Zwiększenie atrakcyjności, turystycznej gminy | Liczba osób korzystających z informacji turystycznej w ciągu roku oraz poziom ich zadowolenia | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Inne JST, Przedsiębiorcy, Organizacje i firmy turystyczne, Lokalna Grupa Działania |
|  | Wsparcie mieszkańców w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności turystycznej i okołoturystycznej (doradztwo i szkolenia biznesowe, a jednocześnie informacja i edukacja dotyczące wiedzy o gminie i regionie, lokalnych zasobach i historii). | Zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju działalności turystycznej i okołoturystycznej przez mieszkańców Profesjonalizacja obsługi ruchu turystycznego Zwiększenie korzyści finansowych z tytułu rozwoju turystyki dla mieszkańców oraz budżetu gminy | Liczba osób które skorzystały z gminnej oferty wsparcia i rozpoczęły działalność związaną z obsługą ruchu turystycznego Dochody gminy z tytułu podatku PIT i/lub CIT | Urząd Miejski w Zatorze | Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze, Instytucje otoczenia biznesu, Przedsiębiorcy i ich zrzeszenia, Organizacje pozarządowe, Lokalna Grupa Działania |
|  | Budowa lub organizacja toalet i sanitariatów publicznych w pobliżu szczególnie uczęszczanych miejsc oraz atrakcji turystycznych. | Zapewnienie dostępności toalet i sanitariatów publicznych w przestrzeni gminy | Liczba ogólnodostępnych toalet i sanitariatów publicznych w przestrzeni gminy | Urząd Miejski w Zatorze | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Jednostki gminne, Przedsiębiorcy i ich zrzeszenia, Lokalna Grupa Działania |